## Slide 1
성전건축 및 이전 계획(안)
2026. 01. 11.
광주성림교회 건축위원회

## Slide 2
▣ 교회이전 부지

## Slide 3
▣ 교회 반경 300m

## Slide 4
◐ 광천동 주택조합 사업추진일정(예상) ◐
▶ 26년 1월 현재 : 광천동 주택조합 현대건설과 시공사 본 계약에 어려움으로 계약이후 철거가 가능한 구조.
▶ 25년 10월 1일 : 광주광역시 특별건축위원회 통합심의 통과
▶ 현대건설과 시공사 본 계약체결(건축평단가)이후 부분 철거 시작
▣ 광주성림교회 성전건축 계획(1) ▣
▶ 9월 19일 : 방송장비 우선협상대상업체 “이음테크” 선정 공고
(디자인 범위: 1층 로비, 2층 소예배실, 3층 전체(로비, 예배당)
▶ 5월 24일 : 방송장비 우선협상 대상업체 “제이미디어＂경쟁입찰로 선정
▶ 12월 12일 : 건축셀계 마무리후 조감도, 투시도 완성

## Slide 5
▣ 광주성림교회 성전건축 계획(2) ▣
▶ 착공예정 시기 : 1차(25년 11월), 2차(26년 2월), 3차(26년 4월이후)
▶ 임시 예배장소 이동은? 기존 26년 8월 == 26년 12월 예상
▶ 건축기간은 1년 정도 예상
▶ 교회 건축은 광천동 주택조합의 초기 사업일정과 함께 진행되나, 교회 착공이후는 별도로 진행.
▶ 26년 1월초 회계(세무)업체 선정.
▶ 광천동 주택조합 시공사 본 계약 체결이후, 철거가 시작함과 동시에 건축업체 선정을 위한 공고 예정
▶ 교회 토지에 대한부분은 대토 면적(673평)으로 불변하고 재개발사업이 마무리되는 시기에 교회로 이전.
▶ 건축비(66.3억)에 대한 착공 지연에 따른 적용기산일은 26년 1월 1일로 “소비자물가지수 공사비”를
착공 승인일 전일까지 일수를 계산하여 추가 지급하기로 함.

## Slide 6
◐ 광주성림교회 재산 현황 ◐
▶ 대지 면적 : 439평
▣ 협상면적 : 673평
▣ 증가율 : 153%
▶ 건물 면적 : 357평
▣ 협상면적 : 700평
▣ 증가율 : 196%
◐ 광주성림교회 성전건축 면적 ◐
▶ 연면적 : 722평
▣ 1층 필로티 : 83평
▣ 총면적 : 820평
▶ 1층 : 160평
▶ 2층 : 242평
▶ 3층 : 237평
▶ 4층 : 83평
Notes: 평

## Slide 7
광주성림교회 성전건축 설계도
2026. 01. 04.
광주성림교회 건축위원회

## Slide 8
사회복지시설
동 사 무 소
5 단 지
673평
242평

## Slide 10
1층 로비 20평

## Slide 17
3층 로비 34평

## Slide 25
◐ 단상 LED 화면 비교◐ 158인치 ==> 419인치(가로10.24, 세로:2.88)
현 재 : 158인치
(가로3.52 세로 1.92)

## Slide 27
냉난방 실외기

## Slide 28
▶조감도

## Slide 29
▶투시도